## Sheet1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตราฐานทุกหมู่บ้าน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้มาตราฐานทั้งตำบล
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 |  |  | พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนน | - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง | 206000 | หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ.2552 พ.ค. to พ.ศ.2552 ส.ค.
| คสล.สายทางเข้าบ้านนาย | 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15
| บุญส่ง บุญรักษ์ | เมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุก-
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร(ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้าน
ใหม่) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัม-
พันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
2 | โครงการปรับปรุงถนน- | - ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 3 เมตร | 92000 | หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2551 พ.ย. to พ.ศ.2552 มิ.ย.
| สายคลองชลประทาน | ยาว 750 เมตร โดยใช้หินคลุกถม
| (ทางเข้าสวนครูเยาว์) | จำนวนไม่น้อยกว่า 170 ลบ.ม.
พร้อมเกลี่ยเรียบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตราฐานทุกหมู่บ้าน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้มาตราฐานทั้งตำบล
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการปรับปรุงถนน- | - ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 3 เมตร | 450000 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2551 พ.ย. to พ.ศ.2552 มิ.ย.
| สายสามแยกโกมุย | ยาว 1,200 เมตร โดยใช้ลูกรังยก-
ระดับจำนวนไม่น้อยกว่า 540 ลบ.
ม. ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำ
นวนไม่น้อยกว่า432 ลบ.ม. พร้อม
เกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชา-
สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตราฐานทุกหมู่บ้าน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้มาตราฐานทั้งตำบล
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการก่อสร้างถนน | - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง | 633000 | หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2551 พ.ย. to พ.ศ.2552 มิ.ย.
| คสล. สายซอยสุขสวัสดิ์ | 4 เมตร ยาว 256 เมตร หนา 0.15
| (ตอนที่ 2 ) | เมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุก-
กว้างเฉลี่ยข้างละ0.50 เมตรพร้อม
ฝังท่อระบายน้ำเสริมท่อระบายน้ำ
เดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.00x
1.00 เมตร (มอก. ชั้น 3) จำนวน 1
จุด รวม 4 ท่อน (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.บ้านใหม่)และติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ-
จำนวน 1 ป้าย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตราฐานทุกหมู่บ้าน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้มาตราฐานทั้งตำบล
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการก่อสร้างถนน | - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง | 359000 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2551 พ.ย. to พ.ศ.2552 มิ.ย.
| คสล. สายบางไผ่เขตประ- | 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
| ชานาถ | เมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุก-
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร(ราย
ละเอียดตามแบแปลน อบต.บ้าน
ใหม่) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัม
พันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตราฐานทุกหมู่บ้าน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้มาตราฐานทั้งตำบล
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการก่อสร้างถนน | - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง | 937000 | หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2551 พ.ย. to พ.ศ.2552 มิ.ย.
| คสล.สายบางเหน็บ - บาง | 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15
| ซอย (ต่อจากถนน คสล. | เมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุก-
| บ้านบางซอย อบต.หูล่อง) | กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร(ราย
ละเอียดตามแบแปลน อบต.บ้าน
ใหม่) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัม
พันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตราฐานทุกหมู่บ้าน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้มาตราฐานทั้งตำบล
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการก่อสร้างถนน | - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง | 287000 | หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2551 พ.ย. to พ.ศ.2552 มิ.ย.
| คสล. สายเบ้านนายสำรอง | 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15
| ทองจูด (ตอนที่ 2) | เมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุก-
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร(ราย
ละเอียดตามแบแปลน อบต.บ้าน
ใหม่) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัม-
พันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

## Sheet2
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการว่างงาน ยกระดับรายได้ของประชาชน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ การจ้างงานในชุมชนให้กับประชาชน/กลุ่มสตรี
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 |  |  | พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดตั้งกองทุนกลุ่ม | - อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่ | 20000 | หมู่ที่ 1 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 ม.ค. to พ.ศ.2552 มี.ค.
| ผู้ใช้น้ำ | บ้าน บ้านเกาะรุ้ง
|  | - อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่ | 30000 | หมู่ที่ 6 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 ม.ค. to พ.ศ.2552 มี.ค.
บ้าน บ้านบางไผ่

## Sheet3
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและการบริการทางด้านสาธารณะสุขให้ทั่วถึง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 |  |  | พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพ | - อุดหนุนสถานีอนามัยบางไทร | 12000 | ม.1,2,3,4 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 ธ.ค. to พ.ศ.2552 ม.ค.
| ประชาชน | นนท์ในการจัดทำโครงการ ส่ง
เสริมสุขภาพโรคเบาหวาน - ความ
ดันโลหิตสูง
|  | - อุดหนุนสถานีอนามัยบ้านใหม่ | 12000 | ม.5,6,7,8 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 ธ.ค. to พ.ศ.2552 ม.ค.
บนในการจัดทำโครงการส่งเสริม
สุขภาพโรคเบาหวาน - ความดัน
โลหิตสูง
2 | โครงการสาธารณะสุขมูล | - อุดหนุนงบประมาณให้ อสม. | 80000 | หมู่ที่ 1-8 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 ก.พ. to พ.ศ.2552 มี.ค.
| ฐานระดับหมู่บ้าน | เพื่อดำเนินงานพัฒนางานสาธาณะ
สุขมูลฐาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษา เครือข่ายการเรียนรู้ ศาสนา วัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมวัน | - จัดซื้อวัสดุทางการศึกษามอบให้ | 15000 | โรงเรียน | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 ม.ค.
| เด็กแห่งชาติ | แก่โรงเรียนจำนวน 3 โรง และ |  | ศพด.
ศพด. ในเขตพื้นที่ อบต.
2 | โครงการจัดซื้อวัสดุการ | - จัดซื้อวัสดุทางการศึกษามอบให้ | 12000 | ศพด. | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 พ.ค. to พ.ศ.2552 มิ.ย.
| เรียนการ สอนให้ ศพด. | ศพด. วัดสุวรรณภูมิวิหาร
|  | - จัดซื้อชุดนักเรียนให้ ศพด. | 10000 | ศพด. | สำนักปลัดฯ
3 | โครงการอาหารกลางวัน | - อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคุระ | 153600 | ร.ร.วัดบาง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 พ.ย. to พ.ศ. 2551 ธ.ค.
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอา- |  | คุระ
หารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
|  | - อุดหนุนโรงเรียนวัดเทพสิทธา- | 24000 | ร.ร.วัดเทพ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 พ.ย. to พ.ศ. 2551 ธ.ค.
|  | ราม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครง |  | สิทธาราม
การอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษา เครือข่ายการเรียนรู้ ศาสนา วัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | - อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านใหม่- | 94000 | ร.ร.วัดบ้าน | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 พ.ย. to พ.ศ. 2551 ธ.ค.
|  | บน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการ |  | ใหม่บน
อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
|  | - ค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการอาหาร | 56000 | ศพด.วัดสุ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 ต.ค. to พ.ศ.2552 ก.ย.
|  | กลางวัน ศพด.วัดสุวรรณภูมิวิหาร |  | วรรณภูมิวิ
หาร
4 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม | - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ | 145728 | ร.ร.วัดบาง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 ต.ค.; พ.ศ.2552 พ.ค.
| (นม) | โรงเรียนวัดบางคุระ |  | คุระ
|  | - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ | 12672 | ร.ร.วัดเทพ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 ต.ค.; พ.ศ.2552 พ.ค.
|  | โรงเรียนวัดเทพสิทธาราม |  | สิทธาราม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษา เครือข่ายการเรียนรู้ ศาสนา วัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ | 63360 | ร.ร.วัดบ้าน | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 ต.ค.; พ.ศ.2552 พ.ค.
|  | โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน |  | ใหม่บน
|  | - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ | 33600 | ศพด.วัดสุ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 ต.ค.; พ.ศ.2552 พ.ค.
|  | ศพด. วัดสุวรรณภูมิวิหาร |  | วรรณภูมิวิ
หาร
5 | โครงการส่งเรือยาวเข้าร่วม | - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง | 30000 | อ.ปากพนัง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 ต.ค. to พ.ศ. 2551 พ.ย.
| การแข่งขัน | เรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันที่
อำเภอปากพนัง จำนวน 1 ลำ
6 | โครงการจัดกิจกรรมทาง | - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | 5000 | อ.ปากพนัง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 ก.ค. to พ.ศ.2552 ส.ค.
| ศาสนา | ปากพนังในการจัดงานประเพณี
เดือนสิบ (ยกหมรับ)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษา เครือข่ายการเรียนรู้ ศาสนา วัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | 5000 | อ.ปากพนัง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 ก.พ.
ปากพนัง ในการจัดงานประเพณี
มาฆบูชา (แห่ผ้าขึ้นธาตุ)
7 | โครงการจัดงานประเพณี | - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี | 100000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 ต.ค.; พ.ศ. 2551 ธ.ค.; พ.ศ.2552 เม.ย.; พ.ศ.2552 ก.ค. to พ.ศ.2552 ส.ค.
| วัฒนธรรมท้องถิ่น | ศาสนพิธี ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ
เช่น สงกรานต์ ฯลฯ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | - อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคุระ | 30000 | ร.ร.วัดบาง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 มิ.ย. to พ.ศ.2552 ก.ค.
| ของโรงเรียน | เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา/ |  | คุระ
กรีฑาของนักเรียน
|  | - อุดหนุนโรงเรียนวัดเทพสิทธา- | 5000 | ร.ร.วัดเทพ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 มิ.ย. to พ.ศ.2552 ก.ค.
|  | ราม เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน |  | สิทธาราม
กีฬา /กรีฑาของนักเรียน
|  | - อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านใหม่- | 10000 | ร.ร.วัดบ้าน | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 มิ.ย. to พ.ศ.2552 ก.ค.
|  | บน เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน |  | ใหม่บน
กีฬา / กรีฑาของนักเรียน
2 | โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้า | - เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา | 50000 | - | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 ม.ค. to พ.ศ.2552 ก.ย.
| ร่วมการแข่งขัน | เข้าร่วมการแข่งขันกับส่วนราช-
การอื่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการแข่งขันกีฬา | - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | 5000 | อ.ปากพนัง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 มิ.ย. to พ.ศ.2552 ก.ค.
| ปกครอง - ท้องถิ่น | ปากพนังจัดการแข่งขันกีฬา
ปกครอง - ท้องถิ่น
4 | โครงการแข่งขันกีฬามวล | - อุดหนุนสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ | 15000 | อ.ปากพนัง | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 มี.ค. to พ.ศ.2552 เม.ย.
| ชนสัมพันธ์ อบต.ปากพนัง | ปากพนังจัดการแข่งขันฟุตบอล
| คัพ ครั้งที่ 3 | อบต.ปากพนังคัพ
5 | โครงการส่งเสริมความเข้ม | - อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชน | 12545 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 ม.ค. to พ.ศ.2552 ก.พ.
| แข็งของชุมชน | อำเภอปากพนัง ในการจัดเก็บข้อ- |  |  | พช.ปากพนัง
มูล จปฐ. ในเขตตำบลบ้านใหม่
|  | - จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือใน | 100000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 ต.ค. to พ.ศ.2552 ก.ย.
การป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการฝึกอบรม - | - เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 50000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 มี.ค. to พ.ศ.2552 มิ.ย.
| อป.พร. | ให้ความรู้และมอบหมายภารกิจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ อป.พร.
7 | โครงการสนับสนุนอุป- | - จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬามอบให้ | 30000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 มี.ค. to พ.ศ.2552 มิ.ย.
| กรณ์การกีฬาระดับหมู่บ้าน | ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านในเขตพื้น
ที่ตำบล
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4 สนับสนุนการจัดสวัสดิการภาคประชาชน การสังคมสงเคราะห์และการแข้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสังคมสงเคราะห์ | - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 240000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 ต.ค. to พ.ศ.2552 ก.ย.
จำนวน 40 คนๆละ 500 บาท
(งบ อบต.)
|  | - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 696000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 ธ.ค.; พ.ศ.2552 มี.ค.; พ.ศ.2552 มิ.ย.; พ.ศ.2552 ก.ย.
จำนวน 116 คนๆละ 500 บาท
( ตามภาระกิจ)
|  | - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 42000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 ต.ค. to พ.ศ.2552 ก.ย.
จำนวน 7 คนๆ ละ 500 บาท
(ตามภาระกิจ)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 กำจัด ป้องกันโรคจากปศุสัตว์และการแพร่ระบาด
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน | - จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ เช่น วัคซีน | 100000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 เม.ย. to พ.ศ.2552 มิ.ย.
| โรคจากปศุสัตว์ | โค กระบือ วัคซีนพิษสุนัขบ้า
2 | โครงการกำจัดแหล่งเพาะ | - จัดซื้อผลิตภัณฑ์เคมี/น้ำมันสำ | 20000 | ม.1-8 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 ต.ค. to พ.ศ.2552 ก.ย.
| พันธุ์ยุงและแมลง | หรับเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อกำจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6 สนับสนุน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคติดต่อและยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรณรงค์และป้อง- | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ | 20000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 ก.พ. to พ.ศ.2552 เม.ย.
| กันโรคติดต่อ | และป้องกันโรคติดต่อ
2 | โครงการรณรงค์และป้อง- | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ | 20000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 ก.พ. to พ.ศ.2552 เม.ย.
| กันยาเสพติด | และต่อต้านยาเสพติด
|  | - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | 17000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 ม.ค. to พ.ศ.2552 ก.พ.
|  | ปากพนัง จัดทำโครงการรักษา |  |  | ปกครอง อ.
|  | ความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวัง |  |  | ปากพนัง
ยาเสพติด
|  | - จัดตั้งศูนย์ป้องกันยาเสพติดประ | 10000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 ม.ค. to พ.ศ.2552 ก.ย.
จำตำบล

## Sheet4
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารงานทั่วไป การเมืองการปกครองและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 |  |  | พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพ- | - สำนักปลัดฯ |  | - | สำนักปลัดฯ
| ของบุคลากร | จัดส่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ |  |  | ส่วนการคลัง | bar: พ.ศ. 2551 ต.ค. to พ.ศ.2552 ก.ย.
|  | พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมการอบ |  |  | ส่วนโยธา
รม/สัมมนา
|  | - ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน | 50000
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 50000
|  | - ส่วนการคลัง |  | -
จัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วม | bar: พ.ศ. 2551 ต.ค. to พ.ศ.2552 ก.ย.
การอบรม/สัมมนา
|  | - ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน | 50000
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 50000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารงานทั่วไป การเมืองการปกครองและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | - ส่วนโยธา |  | -
จัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วม | bar: พ.ศ. 2551 ต.ค. to พ.ศ.2552 ก.ย.
การอบรม/สัมมนา
|  | - ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน | 30000
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 30000
2 | โครงการศึกษาต่อของ- | - ส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับ | 40000 | - | สำนักปลัดฯ
| บุคลากร | ปริญญาตรีจำนวน 1 คน (ครูผู้ดูแล
เด็ก)
3 | โครงการทัศนศึกษาดูงาน | - ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน | 40000 | - | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 ก.พ. to พ.ศ.2552 พ.ค.
| นอกสถานที่ | นอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากร จำนวน 1 ครั้ง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาเครื่องใช้สำนักงาน อาคารสถานที่ และองค์กรให้ทันสมัย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์- | - จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง | 30000 | ที่ทำการ อบต. | ส่วนการคลัง | bar: พ.ศ. 2551 ธ.ค. to พ.ศ.2552 มี.ค.
| เครื่องใช้สำนักงาน | พร้อมอุปกรณ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การบริการประชาชนและการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการให้บริการประชา- | - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
| ชน | ข้อมูลข่าวสารของ อบต.
|  | สำนักปลัดฯ | 100000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ. 2551 ต.ค. to พ.ศ.2552 ก.ย.
|  | ส่วนการคลัง | 30000 | ต.บ้านใหม่ | ส่วนการคลัง | bar: พ.ศ. 2551 ธ.ค. to พ.ศ.2552 เม.ย.
|  | - อุดหนุน อบต.หูหล่อง เพื่อปรับปรุง | 10000 | - | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 ม.ค. to พ.ศ.2552 มี.ค.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
อ.ปากพนัง
2 | โครงการคืนกำไรให้ผู้มา | - จัดซื้อของรางวัล ของขวัญให้แก่ | 10000 | ต.บ้านใหม่ | ส่วนการคลัง | bar: พ.ศ. 2551 พ.ย. to พ.ศ. 2551 ธ.ค.
| ชำระภาษี | ผู้มาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่
อบต.กำหนด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การบริการประชาชนและการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการจัดทำป้ายประชา | - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน | 335000 | ต.บ้านใหม่ | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 เม.ย. to พ.ศ.2552 ก.ค.
| สัมพันธ์ | 13 ป้าย ประกอบด้วย
1. ป้ายประชาสัมพันธ์ (ยินดีต้อน
รับ) ขนาด 1.20 x 4.80 เมตร จำนวน
10 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.บ้านใหม่)
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ (สำหรับ
ปิดประกาศ) ขนาด 2.40 x 4.80 ม.
จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.บ้านใหม่)
3. ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายบอก
ทาง)ขนาด 0.60 x 2.40 เมตร จำนวน
2 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.บ้านใหม่)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การบริการประชาชนและการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการจัดทำระบบแผนที่ | - เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบ | 50000 | ที่ทำการ อบต. | ส่วนการคลัง | bar: พ.ศ.2552 ม.ค. to พ.ศ.2552 ก.ย.
| ภาษี | แผนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

## Sheet5
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท ) | งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้ | 7 | 17.5 | 2964000 | 43.87 | ส่วนโยธา
มาตรฐานทั้งตำบล
แนวทางที่ 2 ประสานงานขอขยายเขตระบบไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง | - | - | - | - | -
แนวทางที่ 3 ประสานงานขอติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบล | - | - | - | - | -
รวม | 7 | 17.5 | 2964000 | 43.87 | -
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท ) | งบประมาณ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ การจ้างงานในชุมชนให้กับ | - | - | - | - | -
ประชาชน/กลุ่มสตรี
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์ ระบบเศรษฐกิจของชุมชน | 1 | 2.5 | 50000 | 0.74 | สำนักปลัดฯ
รวม | 1 | 2.5 | 50000 | 0.74 | -
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท ) | งบประมาณ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและการบริการทาง | 2 | 5 | 104000 | 1.54 | สำนักปลัดฯ
ด้านสาธารณะสุขให้ทั่วถึง
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษา เครือข่ายการเรียนรู้ ศาสนา | 7 | 17.5 | 759960 | 11.25 | สำนักปลัดฯ
วัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และความเข้มแข็งของชุมชน | 7 | 17.5 | 307545 | 4.55 | สำนักปลัดฯ
แนวทางที่ 4 สนับสนุนการจัดสวัสดิการภาคประชาชน การสังคมสงเคราะห์และการ | 1 | 2.5 | 978000 | 14.48 | สำนักปลัดฯ
แก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน
แนวทางที่ 5 กำจัด ป้องกันโรคจากปศุสัตว์และการแพร่ระบาด | 2 | 5 | 120000 | 1.77 | สำนักปลัดฯ
แนวทางที่ 6 สนับสนุน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ | 2 | 5 | 67000 | 0.99 | สำนักปลัดฯ
ป้องกันโรคติดต่อและยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในชุมชน
รวม | 21 | 52.5 | 2336505 | 34.58 | -
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท ) | งบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำใหม่ให้เพียงพอสำหรับการอุปโภค - | 2 | 5 | 416000 | 6.16 | สำนักปลัดฯ
บริโภคตลอดปี
แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง | 1 | 2.5 | 84400 | 1.25 | ส่วนโยธา
รวม | 3 | 7.5 | 500400 | 7.41 | -
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท ) | งบประมาณ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารงานทั่วไป การเมือง การปกครองและเพิ่มศักยภาพของ | 3 | 7.5 | 340000 | 5.03 | สำนัก คลัง โยธา
บุคลากร
แนวทางที่ 2 พัฒนาเครื่องใช้สำนักงาน อาคารสถานที่ และองค์กรให้ทันสมัย | 1 | 2.5 | 30000 | 0.45 | สำนัก คลัง โยธา
แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การบริการประชาชนและการตรวจสอบให้มี | 4 | 10 | 535000 | 7.92 | สำนักปลัดฯ คลัง
ประสิทธิภาพสูงสุด
รวม | 8 | 20 | 905000 | 13.4 | -
รวมทั้งหมด | 40 | 100 | 6755905 | 100 | -

## Sheet6
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาแหล่งน้ำ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาดและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำใหม่ให้เพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภคตลอดปี
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 |  |  | พ.ศ.2552
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขยายเขตระบบ | - ขยายเขตประปาด้วยท่อ พี วี ซี | 131000 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2551 พ.ย. to พ.ศ.2552 มิ.ย.
| ประปาบ้านบางไผ่ | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น
ความหนา 8.5 ยาว 1,394 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
2 | โครงการจัดซื้อภาชนะรอง | - จัดซื้อภาชนะรองรับน้ำฝน(โอ่งน้ำ) | 285000 | หมู่ที่ 2,3 | สำนักปลัดฯ | bar: พ.ศ.2552 เม.ย. to พ.ศ.2552 ก.ค.
| รับน้ำฝน | ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน
238 ใบ พร้อมฝาปิดคอนกรีตและ
ก๊อกน้ำเปิด - ปิดน้ำ
- หมู่ที่ 2 จำนวน 136 ใบ
- หมู่ที่ 3 จำนวน 102 ใบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาแหล่งน้ำ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาดและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย | พ.ศ. 2551 ต.ค.: พ.ศ. 2551; พ.ศ.2552 ม.ค.: พ.ศ.2552
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขุดคูส่งน้ำสาย- | ขุดลอกขนาดปากกว้างเฉลี่ย2.00 | 84400 | หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ.2552 ม.ค. to พ.ศ.2552 มิ.ย.
| บ้านนายเลิศ อินทร์จันทร์ | เมตร ลึก 1.50 เมตรยาว 410 เมตร
ปริมาตรดินขุดจำนวนไม่น้อยกว่า
1,076. 25 ลบ.ม. พร้อมฝังท่อระ-
บายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.80
x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุดๆละ 6
ท่อน รวม 24 ท่อน (ท่อ มอก.ชั้น
3 )และปรับแต่งดินขุดเป็นถนน-
ขนานไปกับคูส่งน้ำขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 410 เมตร